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Муниципальное Дошкольное                                               образовательное учреждение 

«Детский сад  комбинированного вида № 28 

« Золотой ключик»


 Архангельская область, г. Котлас,        

 пос. Вычегодский ул. Загородная д.4-а

тел./факс: (81837) 7-54-76
« 23 » декабря 2014г.
	                                                           Специалисту Отдела

                                                           информационно-методического обеспечения

                                                           Комитета по образованию

                                                           Управления по социальным вопросам

                                                           Администрации МО «Котлас»

                                                           Е.В.Новосельцевой
                                                           Заведующего МДОУ «Детский сад

                                                           комбинированного вида № 28

                                                           «Золотой ключик»

                                                           И.В.Порошиной


МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой ключик» (на 31.12.2014 г.)


Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО

	Наименование мероприятия
	Наименование документа
	Дата принятия, № Приказа, Утвержден, внесены изменения
	% по плану
	% выполнения по факту
	Причина отклонения

	1. Разработка и обеспечение нормативной базы ДОУ 
	Положение о рабочей группе по разработке ООП ДОУ
	
	
	
	


Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО

	Наименование мероприятия
	Наименование документа
	Дата принятия, № Приказа, Утвержден, внесены изменения
	% по плану
	% выполнения по факту
	Причина отклонения

	1. Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ 
	Положение о выплатах стимулирующего характера

Положение о материальном поощрении работников

Положение о расходовании экономии фонда заработной платы

Положение о порядке и формах поощрения работников

Изменения в Положение о системе оплаты труда 


	Приказ № 205 от 01.09.2014г., утверждено на собрании трудового коллектива 01.09.2014г.

Приказ № 205 от 01.09.2014г., утверждено на собрании трудового коллектива 01.09.2014г.

Приказ № 205 от 01.09.2014г., утверждено на собрании трудового коллектива 01.09.2014г.

Приказ № 205 от 01.09.2014г., утверждено на собрании трудового коллектива 01.09.2014г.

Приказ № 195/1 от 01.09.2014г, утверждены на собрании трудового коллектива 01.09.2014г
	100 %
	100%
	


Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО
	Наименование мероприятия
	Наименование документа
	Дата размещения
	% по плану
	% выполнения по факту
	Причина отклонения

	1. Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО 
	ФГОС ДО
	01.07.2014г.
	75 %
	75 %
	

	2. Обеспечение публичной отчетности ДОУ
	
	
	
	
	

	3. Разработка (корректировка) планов методической работы, реализации ЕМТ с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО
	План реализации ЕМТ
	Приказ № 97 от 03.10.2012г., утверждён на заседании педагогического Совета от 03.10.2012г.;

внесены изменения 11.09.2014г.
	75 %
	75 %
	


Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

	Наименование мероприятия
	Наименование документа
	Дата принятия, № Приказа, Утвержден, внесены изменения
	% по плану
	% выполнения по факту
	Причина отклонения

	1. Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ 
	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников
	Разработан 15.09.2013г., внесены изменения – 18.04.2014г.
	
	
	

	2. Обеспечение прохождения повышения квалификации и переподготовки педагогическими работниками ДОУ
	количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации

количество педагогических работников, прошедших переподготовку

	2014г.
50%

-
	2014г.

25%

-
	Поздно подали заявку на прохождение курсовой подготовки


Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

	Мероприятие
	Наименование 
	% по плану
	% выполнения по факту
	Причина 
отклонения

	1. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО
	1. Сделан косметический ремонт групповых, раздевальных комнат, пищеблока.

2. Частичный ремонт кровли.

3. Ремонт систем водоснабжения и канализации (пищеблок, общий санузел).

4. Сделана беговая дорожка на стадионе ДОУ.

5.Приобретено оборудование для пищеблока – картофелечистка, овощерезка.

6. На территории ДОУ – сделан участок для детей 2 – 3 лет (построен теневой навес, песочница), отремонтирован теневой навес для детей старшей группы (перебраны полы).

7. Произведён ремонт двух крылец ДОУ.

8. Приобретены:

   - огнетушители;

  - противопожарное полотно
	75 %
	75 %
	

	2. Обеспечение соответствия предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО
	Учебные пособия – 33624,50

Средства обучения – 71235,00

Игры и игрушки – 92800,00
	Итого по плану:

197659,50
	Итого по факту:

197659,50
	


Заведующий МДОУ «Детский сад

комбинированного вида № 28 «Золотой ключик»                                                                                         _________________   И.В.Порошина 
