УТВЕРЖДЕН

Губернатором Архангельской области 
А.В. Цыбульским

27 ноября 2024 г.

План

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Архангельской области

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Место проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности организационного комитета по подготовке и проведению празднования 79-й и 80-й годовщин Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Архангельской области в 2024 и 2025 годах | В течение 2025 года | г. Архангельск | Министерство культуры Архангельской области |
|  | Создание и обеспечение работы организационных комитетов (рабочих групп) по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | В течение 2025 года | Муниципальные образования Архангельской области | Органы местного самоуправления Архангельской области |
|  | Формирование и обеспечение реализации планов мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов | В течение 2025 года | Муниципальные образования Архангельской области | Министерство культуры Архангельской области, органы местного самоуправления Архангельской области |
|  | Формирование программ празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | В течение 2025 года | Муниципальные образования Архангельской области | Министерство культуры Архангельской области, органы местного самоуправления Архангельской области |
| - Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, тружеников тыла, детей войны и других категорий граждан |  |  |  |  |
|  | Оказание медицинской помощи и лекарственного обеспечения, в том числе диспансеризации, активных патронажей на дому ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | В течение 2025 года | Государственные медицинские организации Архангельской области, а также на дому (по месту жительства ветеранов) | Министерство здравоохранения Архангельской области, государственные медицинские организации Архангельской области |
|  | Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941 ‒ 1945 годов и членов семей погибших (умерших) участников войны | В течение 2025 года | По месту жительства ветеранов | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, органы местного самоуправления Архангельской области |
|  | Предоставление адресной социальной помощи на улучшение социально-бытового положения, в том числе на ремонт жилого помещения, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 ‒ 1945 годов, членам семей погибших (умерших) участников войны, труженикам тыла | В течение 2025 года | По месту жительства ветеранов | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, органы местного самоуправления Архангельской области |
|  | Предоставление бесплатного проезда ветеранам Великой Отечественной войны 1941 ‒ 1945 годов на общественном транспорте на территории соответствующего муниципального образования Архангельской области | В течение 2025 года | По месту жительства ветеранов | Органы местного самоуправления Архангельской области |
|  | Предоставление социальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны 1941 ‒ 1945 годов в рамках системы долговременного ухода | В течение 2025 года | По месту жительства ветеранов | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, государственные бюджетные учреждения социального обслуживания населения Архангельской области – комплексные центры социального обслуживания |
|  | Оказание адресной бытовой помощи ветеранам | В течение 2025 года | По месту жительства ветеранов | Образовательные организации в Архангельской области (далее – образовательные организации) |
|  | Молодежная патриотическая акция «Полярный десант», посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 ‒ 1945 годов | Февраль 2025 года | Архангельская область | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – САФУ имени М.В. Ломоносова), государственное автономное учреждение Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области» |
| - Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти погибших при защите Отечества |  |  |  |  |
|  | Проведение работ на объекте культурного наследия регионального значения «Обелиск воинам – архангельцам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» | 4 квартал 2024 года – 2 квартал 2025 года | г. Архангельск | Администрация городского округа «Город Архангельск» |
|  | Проведение работ на объекте культурного наследия регионального значения «Бюст дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина» | 4 квартал 2024 года – 2 квартал 2025 года | г. Онега Онежского муниципального района | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
|  | Реконструкция, ремонт и благоустройство памятных мест, памятников, мемориальных комплексов и монументов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, и воинских захоронений | В течение 2025 года | Муниципальные образования Архангельской области | Органы местного самоуправления Архангельской области |
|  | Благоустройство памятников, мемориалов и мест захоронений, посвященных событиям и Победе в Великой Отечественной 1941 – 1945 годов, площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам | В течение 2025 года | Муниципальные образования Архангельской области | Образовательные организации, военно-патриотические объединения |
|  | Акция «Дом со звездой» | В течение 2025 года | Архангельская область | Зональные центры патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе муниципальных образований Архангельской области |
|  | Всероссийский проект Движения первых «Хранители Истории» | В течение 2025 года | Архангельская область | Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Архангельской области |
| - Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» главами органов местного самоуправления Архангельской области | Январь – март 2025 года | По месту жительства ветеранов | Департамент государственной гражданской службы и кадров администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, органы местного самоуправления Архангельской области |
|  | Торжественная церемония вручения юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» с участием Губернатора Архангельской области А.В. Цыбульского | Март – апрель 2025 года | г. Архангельск, Правительство Архангельской области, по месту жительства ветеранов | Департамент государственной гражданской службы и кадров администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
|  | Комплекс Всероссийских патриотических акций (по отдельному плану) | 26 апреля – 9 мая 2025 года | Архангельская область | Исполнительные органы государственной власти Архангельской области, органы местного самоуправления Архангельской области |
|  | Торжественный прием от имени Губернатора Архангельской области А.В. Цыбульского ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Май 2025 года | Место проведения уточняется | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
|  | Организация торжественных приемов от имени глав муниципальных образований Архангельской области участников, ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Май 2025 года | Муниципальные образования Архангельской области | Органы местного самоуправления Архангельской области |
|  | Поздравление участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 ‒ 1945 годов, проживающих на территории Архангельской области, с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Май 2025 года | По месту жительства ветеранов | Исполнительные органы государственной власти Архангельской области (кураторы в соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области от 17 июня 2021 г. № 472-р) |
|  | Поздравление участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 ‒ 1945 годов, проживающих в г. Мелитополе, с 80-й годовщиной Победы | Май 2025 года | г. Мелитополь Запорожской области | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
|  | Церемонии возложения цветов к памятным местам, памятникам, мемориальным комплексам и монументам, мемориальным доскам, посвященным событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | 1 – 9 мая 2025 г. | Муниципальные образования Архангельской области | Органы местного самоуправления Архангельской области |
|  | Торжественные митинги в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая 2025 г. | Муниципальные образования Архангельской области | Органы местного самоуправления Архангельской области |
|  | Праздничные мероприятия и уличные народные гуляния: концертные программы, работа полевых кухонь, акции, выступления концертных бригад во дворах, в том числе где проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, праздничные фейерверки и салюты и др. | 9 мая 2025 г. | Муниципальные образования Архангельской области | Органы местного самоуправления Архангельской области |
|  | Поздравление ветеранов, тружеников тыла и детей войны Архангельской области с 80-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 – 10 мая 2025 г. | Муниципальные образования Архангельской области | Агентство ЗАГС Архангельской области и его территориальные отделы |
|  | Праздничный концерт с участием победителей III Молодежного патриотического фестиваля «Равнение на Победу» | 9 мая 2025 г. | г. Архангельск, ГАУ Архангельской области «Патриот» | Государственное автономное учреждение Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания граждан (молодежи) к военной службе» (далее – ГАУ Архангельской области Патриот») |
|  | Торжественное мероприятие в честь памятной даты Архангельской области «День памяти Северных юнг» | 25 мая 2025 г. | г. Архангельск, Наб. Северной Двины | ГАУ Архангельской области «Патриот» |
| - Научные и методические мероприятия и проекты |  |  |  |  |
|  | XLIII общественно-научные чтения по военно-исторической тематике «Защитники Отечества» | Ноябрь 2024 года | г. Архангельск, Интеллектуальный центр – научная библиотека имени Е.И. Овсянкина САФУ имени М.В. Ломоносова, ГАУ Архангельской области «Патриот», Северный государственный медицинский университет | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования» (далее – АО ИОО), САФУ имени М.В. Ломоносова, ГАУ Архангельской области «Патриот», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский университет» (г. Архангельск) Минздрава России (далее – Северный государственный медицинский университет), региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Архангельской области (далее – РВИО в Архангельской области) |
|  | Областной профессиональный конкурс «Лучшие библиотечные практики с детьми и подростками по работе с художественной литературой о Великой Отечественной войне» | Январь – июль 2025 года | Архангельская область | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара», муниципальные библиотеки Архангельской области |
|  | Подготовка методических рекомендаций по проведению Единого областного урока, посвященного 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Февраль 2025 года | г. Архангельск | АО ИОО |
|  | Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека» (задания для конкурсантов – разработка мероприятия, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов) | Февраль – март 2025 года | г. Архангельск | АО ИОО, министерство образования Архангельской области, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» |
|  | Фестиваль «Мастерство и вдохновение – 2025» (заочный конкурс для студентов во 2 этапе Фестиваля, номинация «Сороковые, роковые…») | Февраль – декабрь 2025 года | г. Архангельск, АО ИОО | АО ИОО |
|  | Межрегиональный семинар по патриотическому воспитанию молодежи «Библиотеки – ресурс патриотического воспитания населения», посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Март 2025 года | п. Шипицыно Котласского муниципального округа Архангельской области | Муниципальное учреждение культуры «Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального округа» |
|  | Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада «Наследники Ломоносова» (полуфинал) | Март 2025 года | г. Архангельск, историко-архитектурный комплекс «Гостиные дворы» | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области «Центр выявления и поддержки одаренных детей «Созвездие» (далее – Центр «Созвездие») |
|  | Региональный заочный конкурс методических разработок, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Март – апрель 2025 года | Архангельская область | АО ИОО |
|  | Региональный этап Всероссийского конкурса музеев общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования «Солдаты Великого Отечества» | Март – апрель 2025 года | г. Архангельск | АО ИОО |
|  | Заочный педагогический марафон «Классная команда» (задания для конкурсантов, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов) | Март – декабрь 2025 года | г. Архангельск | АО ИОО |
|  | Семинар для специалистов библиотек «Возможности библиотек в формировании патриотических ценностей и традиций» | 26 марта 2025 г. | г. Архангельск | Муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» |
|  | Региональный дистанционный турнир по естественно-научным предметам и математике, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель 2025 года | Архангельская область | АО ИОО |
|  | XVI студенческая научно-практическая конференция «Культура Поморского Севера: традиции и современность»: к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель 2025 года | г. Архангельск, Архангельский колледж культуры и искусства | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» |
|  | Региональный форум классных руководителей и советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «Воспитываем наследников Победы» | Сентябрь 2025 года | г. Архангельск, АО ИОО | АО ИОО |
|  | Областные Ломоносовские чтения среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области (номинация, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов) | Ноябрь 2025 года | г. Архангельск, государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский торгово-экономический колледж» | Министерство образования Архангельской области |
|  | XLIV общественно-научные чтения по военно-исторической тематике «Защитники Отечества» | Ноябрь 2025 года | г. Архангельск, Интеллектуальный центр – научная библиотека имени Е.И. Овсянкина САФУ имени М.В. Ломоносова, ГАУ Архангельской области «Патриот», Северный государственный медицинский университет | АО ИОО, САФУ имени М.В. Ломоносова, ГАУ Архангельской области «Патриот», Северный государственный медицинский университет, РВИО в Архангельской области |
| - Социально значимые, патриотические и культурно-просветительские мероприятия и акции |  |  |  |  |
|  | «Архивные думы» – цикл архивных встреч, рассказывающих о вкладе жителей Архангельской области в Победу над фашизмом | Декабрь 2024 года – июнь 2025 года | г. Архангельск, Государственный архив Архангельской области | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» |
|  | «Архангельск в годы Великой Отечественной войны» – интеллектуальная игра для детей и молодежи | Декабрь 2024 года – июнь 2025 года | г. Архангельск, Государственный архив Архангельской области | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» |
|  | Проведение «Уроков памяти», музейных уроков, посвященных событиям и 80-летию Победы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | В течение 2025 года | Образовательные организации | Образовательные организации |
|  | Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках плана организации волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (по отдельному плану) | В течение 2025 года | Архангельская область | Ассоциация «Ресурсный центр добровольчества Архангельской области» |
|  | Разработка и проведение командной интеллектуальной игры «Их именами названы улицы Архангельска», посвященной уроженцам Архангельской области – участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | В течение 2025 года | г. Архангельск, Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова» |
|  | Реализация курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» | В течение 2025 года | Образовательные организации, https://razgovor.edsoo.ru | Образовательные организации |
|  | Комплексный проект «Минувших дней святая память»: - областной творческий конкурс «В двух шагах от войны»; - областной профессиональный конкурс «Лучшие библиотечные практики с детьми и подростками по работе с художественной литературой о Великой Отечественной войне»; - областная читательская акция по рассказу современного автора о Великой Отечественной войне; - уличный квест «Путь к Победе»; - ресурсная поддержка муниципальных детских библиотек; - издательская деятельность | Январь – июль 2025 года | Архангельская область | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара», муниципальные библиотеки Архангельской области |
|  | Областной конкурс исследовательских работ среди учащихся средних и средних специальных учебных заведений «Северяне – герои Великой Отечественной войны» | 8 февраля – 8 мая 2025 г. | Архангельская область | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова» |
|  | Классные часы, уроки, акции, концерты и мероприятия иного формата, посвященные празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель – май 2025 года | Муниципальные образования Архангельской области | Образовательные организации, министерство образования Архангельской области |
|  | Проведение Единого областного урока, посвященного 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель – май 2025 года | Муниципальные образования Архангельской области | Образовательные организации |
|  | Просмотр и обсуждение тематических и документальных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель – май 2025 года | Муниципальные образования Архангельской области | Образовательные организации, министерство образования Архангельской области |
|  | Благотворительная акция для подопечных ГБУЗ Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн» | Апрель – май 2025 года | г. Архангельск | САФУ имени М.В. Ломоносова |
|  | Литературный час «И память о войне нам книга оживит» | 16 апреля 2025 г. | г. Архангельск, Архангельская областная специальная библиотека для слепых | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельская областная специальная библиотека для слепых» |
|  | Выставка книг «Строка к строке о той войне» | 28 апреля – 14 мая 2025 г. | г. Архангельск, Архангельская областная специальная библиотека для слепых | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельская областная специальная библиотека для слепых» |
|  | Проведение лекционных занятий с учащимися общеобразовательных организаций Архангельской области на тему «Летопись военных лет, написанная органами ЗАГС» | 29 апреля – 17 мая 2025 г. | Муниципальные образования Архангельской области | Агентство ЗАГС Архангельской области и его территориальные отделы |
|  | Общественная акция «Торт для Победителей» (чествование и вручение сладких подарков с символикой праздника ветеранам) | Май 2025 года | Муниципальные образования Архангельской области | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, органы местного самоуправления Архангельской области |
|  | «России сын, я был ее солдат». Литературно-музыкальный вечер по творчеству архангельских поэтов и писателей | Май 2025 года | г. Архангельск, Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова» |
|  | Показ фильма «Часы для Веры» | 3 мая 2025 г. | г. Архангельск, ГАУ Архангельской области Патриот» | Региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Архангельской области (далее – АРО ООД «Поисковой движение России) |
|  | Выставка фоторабот «Возрождение памяти». К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 5 – 9 мая 2025 г. | г. Архангельск, Архангельский музыкальный колледж | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» |
|  | Арт-площадка «Рио-Рита» – реконструкция городской атмосферы 9 мая 1945 года | 8 мая 2025 г. | г. Северодвинск, военно-патриотческий клуб «Знамя Севера» | АРО ООД «Поисковое движение России», Архангельская региональная общественная организация «Военно-патриотический клуб «Знамя Севера» (далее – АРОО «ВПК «Знамя Севера») |
|  | Интерактивные площадки военно-исторического фестиваля «Сердце Победы», в том числе военно-историческая реконструкция «Сражение за Зееловские высоты» | 9 мая 2025 г. | г. Северодвинск, военно-патриотический клуб «Знамя Севера» | АРО ООД «Поисковое движение России», АРОО «ВПК «ЗНАМЯ СЕВЕРА» |
|  | Акция, посвященная памяти героического экипажа ледокольного парохода «Александр Сибиряков», встреча участников «Клуба Сибиряковцев» | 9 мая 2025 г. | г. Архангельск, Северный морской музей | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Северный морской музей» |
| - Фестивали, творческие конкурсы |  |  |  |  |
|  | Реализация федерального проекта «Без срока давности» на территории Архангельской области (конкурс сочинений, конкурс исследовательских работ, фестиваль музейных экспозиций, День единых действий и др.) | В течение 2024 – 2025 годов | Архангельская область (очно-заочное участие) | АО ИОО |
|  | Межрайонный фестиваль патриотической песни среди студенческой молодежи «Родники» | В течение 2025 года | г. Няндома Няндомского муниципального округа | Государственное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Няндомский железнодорожный колледж» |
|  | Открытый региональный конкурс художественного творчества «На пути к совершенству», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Организация выставки лучших конкурсных работ «Память сильнее времени» | Январь – июнь 2025 года | г. Архангельск, Детская художественная школа № 1 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Архангельской области «Детская художественная школа № 1» |
|  | Конкурс патриотической поэзии, песни и танца «Мы помним» | Февраль 2025 года | г. Архангельск, САФУ имени М.В. Ломоносова | САФУ имени М.В. Ломоносова |
|  | Межрегиональный конкурс чтецов «Россия – Родина моя» | Февраль 2025 года | п. Шипицыно Котласского муниципального округа | Муниципальное учреждение культуры «Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального округа» |
|  | Региональный заочный конкурс эссе «Пусть мир сегодня помнит…» | Февраль – март 2025 года | г. Архангельск, Центр «Созвездие» | Центр «Созвездие» |
|  | Открытый районный фестиваль любительских театральных коллективов «Театральный разъезд», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 2 февраля – 2 марта 2025 г. | с. Красноборск Красноборского муниципального округа | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красноборский центр культуры» |
|  | Межмуниципальный конкурс чтецов «Поэзия Победы» | Март 2025 года | г. Котлас | Муниципальное учреждение культуры «Котласская централизованная библиотечная система» |
|  | Открытый областной конкурс детского художественного творчества «ПроТворчество» | Апрель 2025 года | г. Архангельск, Архангельский колледж культуры и искусства | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» |
|  | Третий открытый региональный конкурс фестиваль народной музыки и песни «Беломорские посиделки», посвященный 80- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 11 – 13 апреля 2025 г. | г. Северодвинск, Детская музыкальная школа № 36 | Администрация городского округа Архангельской области «Северодвинск», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 36» |
|  | VI межрегиональный конкурс рисунков «Там, где была война…», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 15 – 30 апреля 2025 г. | п. Приводино Котласского муниципального округа | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Приводинская детская школа искусств № 32» |
|  | Межрегиональный конкурс вокалистов «Поем тебе, Великая Победа!» | 4 мая 2025 г. | с. Красноборск Красноборского муниципального округа | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красноборский центр культуры» |
|  | Фестиваль патриотической постановки «Классика Победы. Память поколений» Всероссийского проекта Движения первых «Школьная классика» | 5 – 9 мая 2025 г. | г. Архангельск | Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Архангельской области |
|  | Региональный конкурс юных писателей и иллюстраторов «Литературная палитра» | Ноябрь 2025 года | г. Архангельск, Центр «Созвездие» | Центр «Созвездие» |
| - Концертные программы, спектакли, постановки, фестивали, конкурсы |  |  |  |  |
|  | Концертная программа «Русь моя – песня светлая» | В течение 2025 года | Архангельская область, субъекты Российской Федерации | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Государственный академический Северный русский народный хор» |
|  | Спектакль «А зори здесь тихие…» | Февраль 2025 года | г. Архангельск, Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова» |
|  | Гала-концерт открытого конкурса «Мы – наследники Победы», посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню защитника Отечества | 23 февраля 2025 г. | г. Архангельск, Культурный центр «Северный» | Муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Культурный центр «Северный» |
|  | Спектакль «У войны не женское лицо» | Март – апрель 2025 года | г. Архангельск, Архангельский молодежный театр | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Архангельский молодежный театр» |
|  | Народный фестиваль «Архангельск поет о Победе» | 22 марта – 4 мая 2025 г. | г. Архангельск, Культурный центр «Соломбала-Арт» | Муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт» |
|  | Концерт обучающихся Первой детской музыкальной школы имени Ю.И. Казакова «Архангельск музыкальный в годы Великой Отечественной войны» | Апрель 2025 года | г. Архангельск, Первая детская музыкальная школа имени Ю.И. Казакова | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Архангельской области «Первая детская музыкальная школа имени Ю.И. Казакова» |
|  | Премьера спектакля «Завтра была война». Совместная работа Архангельского молодежного театра и студентов Архангельского колледжа культуры и искусства (курс Н. Малевинской и Р. Абрамовского) | Апрель 2025 года | г. Архангельск, Архангельский молодежный театр | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Архангельский молодежный театр» |
|  | «Священная Победа». Концерты артистов Поморской филармонии для школьников, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 24, 29 апреля 2025 г. | г. Архангельск, Поморская филармония | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Поморская филармония» |
|  | Музыкально-пластический спектакль «Сохранившие жизнь» с участием творческих коллективов Дворца молодежи «Строитель» | Апрель – май 2025 года | г. Северодвинск | Администрация городского округа Архангельской области «Северодвинск» |
|  | «И помнит мир спасённый». Выездные концерты артистов Поморской филармонии: - для воспитанников Архангельского морского кадетского корпуса имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова; - для воспитанников Архангельской воспитательной колонии; - для обучающихся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 5 г. Новодвинска; - для обучающихся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 31 г. Архангельска; - для подопечных Северодвинского дома-интерната для престарелых и инвалидов | 3-я декада апреля – 1-я декада мая 2025 года | г. Архангельск, п. Талаги Приморского муниципального округа, г. Новодвинск, г. Северодвинск | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Поморская филармония» |
|  | Спектакли «Синий платочек» (В. Катаев), «Мой бедный Марат» (А. Арбузов) | Май 2025 года | г. Котлас, Котласский драматический театр | Муниципальное учреждение культуры «Котласский драматический театр» |
|  | Премьера спектакля «А зори здесь тихие» | Май 2025 года | г. Северодвинск, Северодвинский драматический театр | Муниципальное автономное учреждение культуры «Северодвинский драматический театр» |
|  | Премьера спектакля «Завтра была война» | Май 2025 года | г. Архангельск, Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова» |
|  | Спектакль «Василий Теркин» | Май 2025 года | г. Архангельск, Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова» |
|  | Премьера спектакля «Чтобы помнили» | Май 2025 года | г. Северодвинск, Научно-технический центр «Звездочка» | Научно-технический центр «Звездочка» |
|  | Концерт ансамблей оркестрового отделения Первой детской музыкальной школы имени Ю.И. Казакова, посвященный Дню Победы | Май 2025 года | г. Архангельск, Первая детская музыкальная школа имени Ю.И. Казакова | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Архангельской области «Первая детская музыкальная школа имени Ю.И. Казакова» |
|  | Концерт хора «Консонанс», посвященный Дню Победы | Май 2025 года | г. Архангельск, Первая детская музыкальная школа имени Ю.И. Казакова | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Архангельской области «Первая детская музыкальная школа имени Ю.И. Казакова» |
|  | Премьера поэтического спектакля «Все пули в одного…», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Май 2025 года | г. Архангельск, Архангельский молодежный театр | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Архангельский молодежный театр» |
|  | «Майский вальс». Праздничная программа артистов Поморской филармонии | 1-я декада мая 2025 года | Национальный парк «Кенозерский» | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Поморская филармония» |
|  | Музыкальный спектакль «Метроном» | 6 мая 2025 г. | г. Северодвинск, Детская школа искусств № 34 | Администрация городского округа Архангельской области «Северодвинск», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 34» |
|  | «Майский вальс». Праздничная программа инструментального ансамбля «Ретро» с солистами Поморской филармонии | 7 мая 2025 г. | г. Архангельск, Поморская филармония | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Поморская филармония» |
|  | Спектакль-концерт «И память нам покоя не дает…» | 7, 8, 9, 10 мая 2025 г. | г. Архангельск, Архангельский театр кукол | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельский театр кукол» |
|  | Праздничный концерт симфонического оркестра Архангельского музыкального колледжа, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 8 мая 2025 г. | г. Архангельск, Архангельский музыкальный колледж | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» |
|  | «День Победы!». Традиционный концерт артистов Поморской филармонии к Дню Победы | 9 мая 2025 г. | г. Архангельск, Поморская филармония | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Поморская филармония» |
|  | Театрализованное представление «Журавли над Россией» | 9 мая 2025 г. | г. Архангельск, Ломоносовский Дворец культуры | Муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры» |
|  | Праздничный концерт с участием победителей III Молодежного патриотического фестиваля «Равнение на Победу» | 9 мая 2025 г. | г. Архангельск, ГАУ Архангельской области «Патриот» | ГАУ Архангельской области «Патриот» |
|  | Органный вечер «К вечному миру»: к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (лауреат международных конкурсов Евгений Авраменко, Калининград) | 11 мая 2025 г. | г. Архангельск, Поморская филармония | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Поморская филармония» |
| - Выставочные проекты. Музейные программы и проекты |  |  |  |  |
|  | «Город воинской славы» – создание иммерсивной электронной экскурсии (аудиогида) по городу Архангельску в контексте событий Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Сентябрь 2024 года – май 2025 года | г. Архангельск, САФУ имени М.В. Ломоносова | САФУ имени М.В. Ломоносова |
|  | Выставочный проект «Солдат войны не выбирает» | Октябрь 2024 года – май 2025 года | г. Каргополь Каргопольского муниципального округа, Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей» |
|  | Цикл лекций, посвященных теме войны в произведениях художников: - «Рад и горд, что я русский…». Мини-экскурсия о жизни художника и сказочника Степана Писахова в годы Великой Отечественной войны1941 – 1945 годов; - «Русские ордена». Лекция-экскурсия по экспозиции «Русское классическое искусство»; - «Оленная армия на защите Родины». Жизнь и творчество ненецкого художника И.К. Вылки в годы Великой Отечественной войны1941 – 1945 годов | В течение 2025 года | г. Архангельск, Музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова, Музей художника и сказочника С.Г. Писахова | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» |
|  | Комплекс мероприятий для школьников и студентов: - «Картины победной истории». Занятие-погружение для младших школьников на музейной выставке «Солдат войны не выбирает»; - «Фронтовыми дорогами». Квест-игра для младших школьников на музейной выставке «Солдат войны не выбирает»; - «Бессмертный подвиг». Квиз о Великой Отечественной войне для школьников среднего и старшего звена, студентов; - «Живая история в кадрах». Образовательно-исследовательский проект для школьников | В течение 2025 года | г. Каргополь Каргопольского муниципального округа, Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей» |
|  | Планшетная выставка «И почерк поэта, и почерк штыка». Северные поэты-фронтовики | В течение 2025 года | Архангельская область | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова» |
|  | Тематические экскурсии: - «По страницам военных лет» (о жителях Архангельска в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов); - «Солдатские письма» (знакомство с фронтовыми письмами и личными историями земляков – участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов); - «Эвакуация. Архангельск» (об эвакуации жителей г. Ленинграда и Ленинградской области в Архангельскую область во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов) | Январь – июнь 2025 года | г. Архангельск, Государственный архив Архангельской области | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» |
|  | Выставка «О войне рассказано не все…» | 20 февраля – 13 мая 2025 г. | г. Сольвычегодск Котласского муниципального округа, Сольвычегодский музей-заповедник | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Сольвычегодский музей-заповедник» |
|  | Культурно-образовательная программа к выставке «Война и мир» (живопись, графика, скульптура»): экскурсии, интерактивные занятия, конкурс детского и юношеского творчества, показ фильмов | Март – август 2025 года | г. Архангельск, Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» |
|  | Выставочный проект «Война и мир» (живопись, графика, скульптура) из собрания Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» | Март – август 2025 года | г. Архангельск, Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» |
|  | Выставочные проекты: - «Эвакогоспитали. Архангельск» – выставка подлинных архивных документов, рассказывающая о работе медиков в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; - «Война. Личное измерение» – выставочный проект на основе фондов личного происхождения и коллекции писем с фронта; - «Тот самый первый год войны» – выставка подлинных архивных документов, описывающих социально-экономическое и политическое состояние Архангельской области в начале Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Апрель 2025 года май 2025 года 22 июня 2025 г. | г. Архангельск, Государственный архив Архангельской области | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» |
|  | Экскурсионные программы по музейным экспозициям: - «Северные конвои: от матроса до адмирала»; - «Мы шли к любви и милосердью…». Экскурсии по г. Архангельску: - «Архангельск прифронтовой»; - «Есть на Севере Русском Город воинской славы»; - историческая прогулка, посвященная жизни и деятельности Адмирала Флота, Героя Советского Союза Н.Г. Кузнецова | Апрель – май 2025 года | г. Архангельск, Архангельский краеведческий музей | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельский краеведческий музей» |
|  | Выставочный проект «Ветры истории: Арктические конвои и их наследие», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель – июль 2025 года | г. Архангельск, Северный морской музей | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Северный морской музей» |
|  | Уличная фотовыставка «Минувших дней живая память» | 5 – 31 мая 2025 г. | г. Сольвычегодск Котласского муниципального округа, Сольвычегодский музей-заповедник | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Сольвычегодский музей-заповедник» |
|  | Открытие выставки из фондов Вельского краеведческого музея имени В.Ф. Кулакова «Военные дороги вельчан». Работа выставки | 9 мая 2025 г., в течение 2025 года | г. Вельск Вельского муниципального района, Вельский краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Вельский краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова» |
|  | Музейно-образовательные занятия: - «Дневник военного Архангельска»; - «Войною опаленные года»; - «Арктические конвои» | Апрель – май 2025 года | г. Архангельск, Архангельский краеведческий музей | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельский краеведческий музей» |
|  | Цикл интерактивных практических занятий, направленных на изучение экспонатов из фондов Вельского краеведческого музея в рамках проекта «Музейная лаборатория «Я – историк». Темы: «Карточка на жизнь», «Пишет домой война», «В солдатской форме мелочей нет», «Толокно, картошка и хлеба немножко» (для обучающихся образовательных организаций) | Апрель – май 2025 года | г. Вельск Вельского муниципального района, Вельский краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Вельский краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова» |
|  | Цикл экскурсий, лекций, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, профессиям военного времени, подвигу вельчан, удостоенных звания Героя Советского Союза (для обучающихся образовательных организаций) | Апрель – май 2025 года | г. Вельск Вельского муниципального района, Вельский краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Вельский краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова» |
|  | «Великой Победе посвящается». День открытых дверей. Культурно-образовательная программа | 9 мая 2025 г. | г. Архангельск, Музей изобразительных искусств, Старинный особняк на Набережной, Усадебный дом Е.К. Плотниковой, Музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова, Музей художника и сказочника С.Г. Писахова, с. Красноборск Красноборского муниципального округа, Дом-усадьба художника А.А. Борисова | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» |
| - Спортивные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | В течение 2025 года | Архангельская область | Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Архангельской области |
|  | 80-я традиционная майская эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Май 2025 года | г. Архангельск | Администрация городского округа «Город Архангельск» |
|  | Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» | Май 2025 года | г. Архангельск, Набережная Северной Двины | Министерство спорта Архангельской области, ООО «Лига героев Спорт Проджектс», государственное автономное учреждение Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки «Водник» (далее – ГАУ АО «Водник»), Федерация легкой атлетики Архангельской области |
|  | Фестиваль бокса, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 – 10 мая 2025 г. | г. Архангельск, ГАУ Архангельской области Патриот» | ГАУ Архангельской области «Патриот» |
|  | Межрегиональные физкультурные соревнования по парусному спорту «Фестиваль парусных яхт «50-я Соловецкая регата» | Июль – август 2025 года | Акватория Белого моря | ГАУ АО «Водник», Федерация парусного спорта Архангельской области |
|  | Всероссийский день бега «Кросс нации» | Сентябрь 2025 года | г. Архангельск, Набережная Северной Двины | Министерство спорта Архангельской области, органы местного самоуправления Архангельской области, ГАУ АО «Водник», Федерация легкой атлетики Архангельской области, государственное автономное учреждение дополнительного образования Архангельской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Поморье», государственное автономное учреждение дополнительного образования Архангельской области «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва» |
|  | Всероссийский день ходьбы (среди всех возрастных групп населения) | Сентябрь 2025 года | Архангельская область | ГАУ АО «Водник», региональная общественная организация «Олимпийский совет Архангельской области», органы местного самоуправления Архангельской области |
| - Информационные и издательские проекты |  |  |  |  |
|  | Разработка методических рекомендаций «Урок мужества», посвященных 80-летию освобождения Советского Заполярья | Декабрь 2024 года | г. Архангельск, АО ИОО | АО ИОО |
|  | Медиапроект «Ожившая история – имена героев» | В течение 2025 года | Архангельская область | ГАУ Архангельской области «Патриот» |
|  | Цикл видеозарисовок о ветеранах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | В течение 2025 года | Архангельская область | ГАУ Архангельской области «Патриот» |
|  | Подготовка электронного издания по истории библиотек Архангельской области в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (размещение в электронной краеведческой библиотеке «Русский Север») | В течение 2025 года | г. Архангельск | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова» |
|  | Подготовка и издание тематического журнала «Северная Двина», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Январь – февраль 2025 года | г. Архангельск, АО ИОО | АО ИОО |
|  | Издательская деятельность в рамках комплексного проекта «Минувших дней святая память»: - сборник работ победителей областного профессионального конкурса «Лучшие библиотечные практики с детьми и подростками по работе с художественной литературой о Великой Отечественной войне»; - буклет «Читаем детям о войне: современные книги о Великой Отечественной войне»; - буклет «Книги современных авторов о Великой Отечественной войне для подростков»; - библиографический список «И память нам покоя не даёт…»: стихи северных поэтов о Великой Отечественной войне; - рекомендательный список литературы «В двух шагах от войны»; - дайджест «Трудные шаги к победе»: Архангельская область в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Январь – июль 2025 года | г. Архангельск | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара» |
|  | Подготовка и распространение контента, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, молодежными медиацентрами, созданными на базе профессиональных образовательных организаций Архангельской области | Апрель – май 2025 года | г. Архангельск, государственные профессиональные образовательные организации Архангельской области | Министерство образования Архангельской области |
|  | «Поморский летописец. Выпуск 8» – тематический выпуск архивного альманаха, содержащий статьи и документы, посвященные событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Апрель 2025 года | г. Архангельск | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Государственный архив Архангельской области», муниципальные архивы Архангельской области |
|  | Реализация информационно-образовательного проекта «Города-герои: знаем, помним, гордимся!» | Май 2025 года | Группа Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Архангельской области в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cnppm_arkhangelsk | АО ИОО |
|  | Размещение в помещениях территориальных отделов агентства ЗАГС Архангельской области экспозиции «Органы ЗАГС в годы войны: цифры и факты» | 6 – 17 мая 2025 г. | Муниципальные образования Архангельской области | Агентство ЗАГС Архангельской области и его территориальные отделы |
| - Международное сотрудничество |  |  |  |  |
|  | Приглашение иностранных партнеров Архангельской области на торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Март 2025 года | г. Архангельск | Департамент протокола и международных связей администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
|  | Серия видеообращений (поздравлений) с Днем Победы при участии иностранных партнеров Архангельской области | Апрель – май 2025 года | Онлайн-формат | Департамент протокола и международных связей администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, агентство по делам молодежи Архангельской области, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Архангельской области |
|  | Международная онлайн-конференция «Опыт городов-побратимов по сохранению общей памяти о Победе над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» | Май 2025 года | Муниципальные образования Архангельской области | Органы местного самоуправления Архангельской области, департамент протокола и международных связей администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
|  | Круглый стол/семинар по теме: сохранение исторической памяти с привлечением специалистов молодежной политики и образования иностранных государств | Май 2025 года | Онлайн-формат | Агентство по делам молодежи Архангельской области, департамент протокола и международных связей администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Архангельской области |
|  | Международная акция «Древо Памяти» (высадка деревьев) при участии иностранных партнеров Архангельской области | Май 2025 года | г. Архангельск | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, департамент протокола и международных связей администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
| - Информационное сопровождение деятельности |  |  |  |  |
|  | Ведение тематических рубрик в печатных и сетевых изданиях издательских домов Архангельской области | В течение 2024 – 2025 годов | Издательские дома муниципальных образований Архангельской области | Департамент пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
|  | Объявление специальной номинации ежегодного регионального журналистского конкурса, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | В течение 2025 года | Печатные, электронные СМИ Архангельской области | Департамент пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
|  | Очерки и репортажи о ветеранах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Март – июнь 2025 года | Издательские дома муниципальных образований Архангельской области, ГТРК «Поморье», ТВ «Регион 29», печатные, электронные СМИ Архангельской области | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, департамент пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
|  | Издание и распространение специального выпуска газеты «Архангельск», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель 2025 года | г. Архангельск, учреждения образования, здравоохранения, культуры и др. | Департамент пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
|  | Подготовка поздравления Губернатора Архангельской области с Днем Победы для печатных СМИ, запись видеопоздравления | Май 2025 года | Архангельская область | Департамент пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
|  | Проведение пресс-конференции по подготовке и празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Май 2025 года | г. Архангельск, Правительство Архангельской области | Департамент пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
|  | Организация информационного сопровождения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Май 2025 года | Телеканалы, печатные, электронные СМИ Архангельской области | Департамент пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
| - Обеспечение безопасности граждан при проведении мероприятий |  |  |  |  |
|  | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, в том числе: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий; установка противотаранных заграждений в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения в местах проведения мероприятий (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости) | 1 – 9 мая 2025 г. | Муниципальные образования Архангельской области | Организаторы мероприятий, органы местного самоуправления Архангельской области (при содействии Управления Министерства внутренних дел России по Архангельской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Архангельской области, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области) |
|  | Привлечение народных дружин к обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая 2025 г. | Муниципальные образования Архангельской области | Организаторы мероприятий, органы местного самоуправления Архангельской области |
|  | Волонтерское сопровождение мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая 2025 г. | г. Архангельск | САФУ имени М.В. Ломоносова |
|  | Организация медицинского обеспечения мероприятий, посвященных празднованию 80- летия Победы в Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов | Май 2025 года | Муниципальные образования Архангельской области | Министерство здравоохранения Архангельской области, государственные медицинские организации Архангельской области |